# Муниципальное общеобразовательное учреждение

Калачеевская  средняя общеобразовательная школа №1

Анализ готовности МОУ Калачеевская СОШ №1

к введению ФГОС второго поколения на 31.03.2011г.

|  | Требования ФГОС | Что сделано | Что необходимо сделать |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление введением ФГОС: создание системы управления инновационными процессами (планирования, организации, контроля) | создан Совет по внедрению ФГОС | Обеспечить условия и контроль за:  разработкой программы духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников;  составлениемсистемы оценки достижения конкретных планируемых результатов образования;  созданием банка комплексных проверочных работ |
| 2. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС (нормативные правовые документы) |  | Разработать на основе примерной Основной образовательной программы начального общего образования Основную образовательную программу начального общего образования школы и утвердить. |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС:  укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками;  уровень квалификациипедагогических и иных работников школы;  диссеминация опыта учителей (и школ лидеров);  непрерывность профессионального развития педагогических работников школы. | Штат учителей укомплектован, квалификационные категории учителей начальных классов – первая (2) и высшая (2). Учителя начальных классов школы принимают активное участие в семинарах районного и областного уровня, на которых обобщают опыт работы. Повышают квалификацию не только на курсах при ВОИПКиПРО, но и через самообразование. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОСобщего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы. |
| 4. | Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования Система мотивации и стимулирование труда педагогических кадров. Система оплаты труда учителей начальной ступени школы. | Премии, стимулирующие выплаты за работу в классах в соответствии с НСОТ. Награждение грамотами и объявление благодарности от школы и вышестоящих организаций. | Разработать (внести изменения) в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников школы, в том числе, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. |
| 5. | Материально-технические условия: 1) соблюдение:  санитарно-гигиенических нормобразовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);  пожарной и электробезопасности;  требований охраны труда;  своевременных сроков инеобходимых объемов текущего и капитального ремонта; 2) беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм, норм охраны труда, предъявляемых к:  участку (территории) школы (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности школы и их оборудование);  зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах школы, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки);  помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками,  актовому залу;  спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;  помещениям для медицинского персонала;  мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 4) выявление (определение) недостающего оборудования; 5) определение перечня учебников, учебных пособий и др. литературы для начальной ступени школы, разработка перечней литературы для самостоятельной работы и чтения обучающихся по предметам; 6) создание, переоборудование кабинетов; 7) анализ фонда библиотеки школы. | Материально- технические условия в школе соответствуют требованиям САНПИНа. Разработаны локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры школы с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений о библиотеке, об учебных кабинетах) отсутствует Площадь школьного двора составляет - имеется необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности Здание соответствует санитарным нормам, имеется необходимый набор помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь и освещенность соответствуют предъявляемым нормам. площадь составляет -54м2 читальный зал, рассчитан на 15 рабочих мест; медиатека отсутствует. Столовая школы рассчитана на 120 посадочных мест, в школе организовано качественное горячее питание, в том числе горячие завтраки. имеются кабинеты музыки, изобразительного искусства, медиакабинет, комбинированная мастерская , актовый зал В школе -1спортивный зал. Имеется часть необходимого спортивного оборудования. Медицинский кабинет имеется все необходимое для обеспечения образовательного процесса Расходные материалы, канцелярские принадлежности, химические реактивы, носители цифровой информации имеются в достаточном количестве. На начальной ступени обучение в школе осуществляется по образовательной программе «Школа России». комната для релаксации зеленые уголки книжный фонд (включая учебники, брошюры, журналы, энциклопедии) составляет 10 212 экз. | Организацию спальных помещений для ГПД;  Создание игровой комнаты для ГПД; Необходимо дооборудование физкультурно-спортивной и игровой площадок, зала для ОФП. -обновить компьютерную технику -организовать медиатеку провести текущий ремонт обеденного зала столовой, заменить старое технологическое оборудование на новое Необходимо пополнить игровое оборудование в спортзале. . Провести после определения УМК на 2011-2012уч.год Доработать перечень литературы для самостоятельной работы и чтения обучающихся по предметам; мобильные компьютерные классы, , уголки здоровья с тренажерами, необходимы новые учебники, соответствующие стандартам второго поколения. |
| 6. | Информационное обеспечение введения ФГОС:  планирование образовательного процесса;  размещение и сохранение материалов образовательного процесса на информационных носителях, в том числе – работ обучающихся и педагогов;  фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения Основной образовательной программы начального общего образования;  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;  контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);  взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. | Размещение и сохранение материалов школы осуществляется как на бумажных, так и на электронных носителях. Фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения Основной образовательной программы начального общего образования осуществляется за счет электронных дневников учащихся и электронного журнала Интернет-проекта «Дневник.ру». Доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет - контролируется, доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, в школе нет, на компьютерах установлены фильтры. Взаимодействие осуществляется через сайт школы и электронный документооборот с отделом образования и образовательными учреждениями Калачеевского муниципального района | Организовать изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание Основной образовательной программы начального общего образования. Разработать и утвердить локальные акты, регламентирующие организацию и проведение публичного отчета школы. |
| 7. | Учебно-методическое и информационное обеспечениереализации Основной образовательной программы начального общего образования  учебный план школы;  учебные программы по предметам;  разработка системы оценки достижения конкретных планируемых результатов образования;  разработка (отбор) текстов контрольных работ для проверки и оценки конкретных планируемых результатов образования;  составление комплексных проверочных работ;  внедрение новой формы накопительной оценки (портфолио учащихся);  разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;  разработка программы укрепления физического и духовного здоровья;  выявление и отбор путей, способов, средств формирования УУД у обучающихся (анализ учебников, отбор системы заданий и проч.).  разработка (корректировка существующих) рабочих программ учебных предметов с учетом формирования в их рамках УУД;  переработка (корректировка) содержания рабочих программ учебных предметов с учетом использования рекомендуемых технологий деятельностного и компетентностного подхода в обучении;  разработка программы работы с детьми, нуждающимися в коррекции в рамках введения ФГОС; - разработка программы работы с одаренными детьми в рамках реализации ФГОС; - планирование системы взаимодействия школы с учреждениями образования, культуры, науки и спорта и др. по обеспечению воспитывающей и социализирующей деятельности младших школьников в рамках ФГОС;  анализ используемых технологий обучения и воспитания младших школьников;  определение режима организации учебных и внеучебных занятий с учащимися;  разработка системы работы с родителями. | имеется учителя школы разработали рабочие программы по всем предметам учебного плана. проводится отбор текстов контрольных работ для проверки и оценки конкретных планируемых результатов образования начали составление комплексных проверочных работ внедряется начата разработка проведен анализ учебников. начали корректировку рабочих программ с учетом формирования в их рамках УУД; рабочие программы учебных предметов составлены с учетом использования рекомендуемых технологий деятельностного и компетентностного подхода в обучении; в школе разработана КП «Одаренные дети» Заключен договор о сотрудничестве с ДЮСШ Учителя начальных классов школы используют технологии проблемного иразвивающего обучения, а также адаптируют проектный и исследовательский методы в обучении; технологию деятельностного метода обучения на уроках математики. Используют ИКТ в обучении младшихшкольников. Урок 35 минут, динамическая пауза после второго и третьего уроков – по 20 минут. Кружковые занятия по различным направлениям. Педагогическое просвещение родителей через систему всеобучей, родительских собраний и организации внеурочной деятельности. | разработать систему оценки достижения конкретных планируемых результатов образования; Создать банк комплексных проверочных работ разработать программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в школе. разработать программу укрепления физического и духовного здоровья; провести отбор системы заданий, формирующих УУД Заключить договоры о сотрудничестве с МУЗ «Калачеевская ЦРБ» доработать ЦКП «Одаренные дети» в рамках реализации ФГОС Заключить договоры о сотрудничестве с ДШИ, центральной детской библиотекой Составить циклограмму педагогического просвещения и провести корректировку планов воспитательной работы классного руководителя по организации совместной внеурочной деятельности. |
| 8. | Научно-методическое обеспечение введения ФГОС. Система методической работы с учителями начальной школы. | Научно-методической службой составлен план методической работы по введению ФГОС |  |
| 9. | Контроль и мониторинг введения ФГОС. | Запланированы тематические проверки учителей начальных классов. Мониторинг будет осуществлен психологической службой школы по графику. | провести корректировку психологических методик исследования с учетом введения ФГОС. |

Директор школы _______ Т.В. Ивонина

Исполнила  заместитель директора школы по УВР               Т.В. Рыбасова